## harmonogram 2022 + szacunko
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023+szacunkowy koszt
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych | Szacunkowy koszt
I połowa 2023 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 3030 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok.1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/ | Utrzymanie strony internetowej LGD Trzy Doliny - ok . 420 zł- koszt na podstawie faktury z 2022 roku - opłata za cały rok
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -0 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy GMINY zapozna się z plakatem | Bez kosztów
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 1000 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | 1500 zł Koszt oszacowany na podstawie rozeznania rynkowego
|  |  | *osoby w wieku 18-25 lat | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 0 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok….. osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | Bez kosztów
|  |  | *osoby niepełnosprawne | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 0 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów | Bez kosztów
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 500 osób /ok. 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora | Koszt stoiska promocyjnego: 1.Delegacja - koszt ok. 120,00 zł. oszacowany na podstawie kilometrów; 2. Produkty regionalne od lokalnych producentów 800 zł 3. Koszt wynajmu stoiska promocyjnego - ok. 190 zł - koszt oszacowany na podstawie faktury z 2022r.
I połowa 2023 rok | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów - 0 | 0 | Liczba osób uczestniczących w warsztatach - ... , weryfikacja na podstawie listy obecności | Bez kosztów
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR -…., weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń - 0 |  | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - ok.10, weryfikacja na podstawie listy obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów
*osoby bezrobotne
*osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim; * osoby w wieku 18-25 lat * osoby niepełnosprawne
I połowa 2023 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz z będącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *strona internetowa LGD | liczba ogłoszeń na stronie LGD- 0 | 1000 | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ... /weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www | Bez kosztów
|  |  |  | *spotkania prezentujące zebrane dane | liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane-1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR- weryfikacja na podstawie listy obecności - ok. 20 | Podmiot prowadzacy warsztaty refleksyjne ok. 500 zł koszt na podstawie faktury z 2022 roku. Usługa cateringowa ok. 500 zł koszt na podstawie faktury z 2022 roku
II połowa 2023 rok | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjetych dzialań | *wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *ankiety elektroniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 0 | 0 | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet zakładana liczba - … | Bez kosztów
|  |  |  | *ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych- 0 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25% zwrotu ankiet zakładana liczba | Bez kosztów
|  |  |  | *spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konultacyjnych -0 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkanców na temat realizacji LSR - ... osób weryfikacja na podstawie list obecności i ankiet satysfakcji | Bez kosztów
II połowa 2023 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 4110 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/ | Koszty zostały ujete w I połowie 2023 roku.
|  |  | *osoby powyzej 50 roku życia | Strona internetowa samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 7 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów, ok 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorzadów | Bez kosztów
*osoby bezrobotne
|  |  |  | Prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zsadach realizacji LSR - ..., weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim; osoby w wieku 18-25 lat; osoby niepełnosprawne | Ulotki informacyjne - | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 1000 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | 1500 zł Koszt oszacowany na podstawie rozeznania rynkowego
|  |  |  | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów - 0 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy zapozna się z plakatem | Bez kosztów
|  |  |  | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań informacyjnych - 0; liczba uczestników spotkań informacyjnych - 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ... weryfikacja na podstawie list obecnosci | Bez kosztów
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez -1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 500 osób /ok. 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora | Koszt stoiska promocyjnego: 1.Delegacja - koszt ok. 160,00 zł. oszacowany na podstawie kilometrów; 2. Koszt wynajmu stoiska promocyjnego - ok. 500 zł - koszt oszacowany na podstawie cennika 3. Przygotowanie potraw do degustacji w imprezie z produktów lokalnych ok.1000 zł na podstawie faktury z 2022 r
|  |  |  | Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 1 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR, podczas lokalnych imprez ok. 1300 osób, weryfikacja na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora lub oświadczenia od organizatora o ilości osób odwiedzajacych imprezę, notatki służbowej, dokumentacja fotograficzna | Koszt eventu promującego PROW 2014- 1. Delegacje dla pracwników LGD Trzy Doliny w zależności od miejsca imprezy -koszt. ok 100,00 zł 2.Koszt przygotowania stoiska promocyjnego podczas imprezy - ok.400 zł.,koszt oszacowany na podstawie faktury z roku 2022 3.Gadzety promocyjne (produkty regionalne z obszarlu LGD Trzy Doliny) - koszt ok. 450,00 zł, oszacowany na podstawie informacji od potencjalnego oferenta

## harmonogram 2019 + szacunkowy k (hidden)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019+szacunkowy koszt
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych | Szacunkowy koszt
I połowa 2019 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 2610 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok.1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/ | Utrzymanie strony internetowej LGD Trzy Doliny - ok . 350, 00 zł- koszt na podstawie faktury z 2018 roku - opłata za cały rok
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -20 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy GMINY zapozna się z plakatem | Opracowanie i wydruk we własnym zakresie
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | Opracowanie i wydruk ulotek - koszt ok.600,00 zł, koszt na podstawie faktury z 2018 roku
|  |  |  | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | Koszt foldera promocyjnego: 1.Opracowanie graficzne i wydruk foldera promocyjnego - koszt ok. 1.050,00zł, na podstawie faktury z 2018 roku
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów | Bez kosztów
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 500 osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora | Koszt stoiska promocyjnego: 1.Delegacja - koszt ok. 160,00 zł. oszacowany na podstawie kilometrów; 2.Gadżety promocyjne (słodycze reklamowe) - ok. 450,00 zł, koszt oszacowany na podstawie informacji od potencjalnego oferenta
I połowa 2019 | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów -1 | 3880 | Liczba osób uczestniczących w warsztatach - ok.20 , weryfikacja na podstawie listy obecności | Koszt warsztatu: 1. Delegacja dla pracownika LGD Trzy Doliny w zalezności od miejsca zorganizowanych warsztatów - ok. 80,00 zł. 2.Serwis kawowy dla uczestników warsztatu - ok.400,00 zł, na podstawie faktury z 2016 roku
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 3 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR -ok. 50, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów.
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń - 7 |  | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - ok.20 , weryfikacja na podstawie listy obecności lub ankiet satysfakcji | Koszt szkoleń: 1.Delegacja dla pracownika LGD Trzy Doliny za dojazd do miejsca realizacji szkolenia (na obszarze działania LGD Trzy Doliny" -ok. 600,00 zł 2.Serwis kawowy dla uczestników szkoleń- ok. 2.800,00 zł, koszt oszacowany na podstawie faktury z 2016 roku
*osoby długotrwale bezrobotne
*osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym
I połowa 2019 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz z będącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *strona internetowa LGD | liczba ogłoszen na stronie LGD- 1 | 0 | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ok.100 /weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www | Koszty zostały ujete w I połowie 2019 roku.
|  |  |  | *spotkania prezentujące zebrane dane | liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane-1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR- weryfikacja na podstawie listy obecności - ok. 20 | Bez kosztów
II połowa 2019 rok | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjetych dzialań | *wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *ankiety elektroniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 50 | 580 | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet zakładana liczba - ok 50 | Koszt ankiet elektronicznych: 1. Konto premium w serwisie interankiety - ok. 100,00 zł, koszt oszacowany na podstawie faktury z 2018 roku
|  |  |  | *ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych-50 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25% zwrotu ankiet zakładana liczba - ok. 50 | Bez kosztów
|  |  |  | *spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konultacyjnych -1 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkanców na temat realizacji LSR - ok. 20 osób weryfikacja na podstawie list obecności i ankiet satysfakcji | Koszt spotkania konsultacyjnego: 1. Delegacja dla pracwnika LGD Trzy Doliny w zalezności od miejsca spotkania - ok. 80,00 zł 2. Serwis kawowy dla uczestników spotkania - ok. 400,00 zł, koszt oszacowany na podstawie faktury z 2016roku
II połowa 2019 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 3200 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/ | Koszty zostały ujete w I połowie 2019 roku.
|  |  | *osoby powyzej 50 roku życia | Strona internetowa samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne |  |  |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów, ok 20, weryfikacja na podstaiwe wydruku ze strony www samorzadów | Bez kosztów
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań informacyjnych -1,liczba uczestników spotkań informacyjnych-20 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR-20 weryfikacja na podstawie list obecności | Koszt spotkania informacyjnego: 1.Koszt delegacji dla pracownika LGD Trzy Doliny w zależności od miejsca zorganizowanego spotkania - ok. 80,00 zł 2.Koszt serwisu kawowego dla uczestników spotkania - ok.400,00 zł, koszt oszacowany na podstawie faktury z 2016 roki
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 2 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 500 osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora | Koszt stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez: 1.Koszt delegacji dla pracowników LGD Trzy Doliny do wyznaczonego miejsca imprezy - ok. 160,00 zł 2.Koszt przygotowania stoiska promocyjnego podczas imprezy - koszt ok. 600 zł.(300 zł x2 osoby), koszt oszacowany na podstawie umów o dzieło z roku 2017 3. Gadzety reklamowe (słodycze reklamowe) - ok. 450,00 zł, koszt oszacowany na podstawie informacji od potencjalnego oferenta
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 100 osób-weryfikacja na podstawie notatki służbowej lub oświadczenia od organizatora o ilości osób odwiedzających imprezę,dokumentacja fotograficzna | Koszt eventu promującego PROW 2014-2020: 1. Delegacje dla pracwników LGD Trzy Doliny w zależności od miejsca imprezy - koszt. ok 160,00 zł 2.Koszt przygotowania stoiska promocyjnego podczas imprezy - ok.900 zł.(300 zł.x3 osoby), koszt oszacowany na podstawie umów o dzieło z roku 2017 3.Gadzety promocyjne (słodycze reklamowe) - koszt ok. 450,00 zł, oszacowany na podstawie informacji od potencjalnego oferenta

## harmonogram 2019 (hidden)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych
I połowa 2019 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 50000 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok.1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -20 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy GMINY zapozna się z plakatem
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 200 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 200 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 500 osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora
I połowa 2019 | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów -1 | 20000 | Liczba osób uczestniczących w warsztatach - ok.20 , weryfikacja na podstawie listy obecności
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 3 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR -ok. 50, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń - 8 |  | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - ok.20 , weryfikacja na podstawie listy obecności lub ankiet satysfakcji
*osoby długotrwale bezrobotne
*osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym
II połowa 2019 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz zbędącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *strona internetowa LGD | liczba ogłoszen na stronie LGD- 1 | 0 | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ok.100 /weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www
|  |  |  | *spotkania prezentujące zebrane dane | liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane-1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR- weryfikacja na podstawie listy obecności - ok. 20
II połowa 2019 rok | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjetych dzialań | *wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *ankiety elektroniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 50 | 2000 | Zapoznanie się z opinia mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet zakładana liczba - ok 50
|  |  |  | *ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych-50 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25% zwrotu ankiet zakładana liczba - ok. 50
|  |  |  | *spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konultacyjnych -1 |  | Zapoznanie się z opinia mieszkanców na temat realizacji LSR , weryfikacja na podstawie list obecności i ankiet satysfakcji
II połowa 2019 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 50000 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/
|  |  | *osoby powyzej 50 roku życia | Strona internetowa samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne |  |  |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów, ok 20, weryfikacja na podstaiwe wydruku ze strony www samorzadów
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań informacyjnych -1,liczba uczestników spotkań informacyjnych-20 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR-20 weryfikacja na podstawie list obecności
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 500 osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 100 osób-weryfikacja na podstawie notatki służbowej lub oświadczenia od organizatora o ilości osób odwiedzających imprezę,dokumentacja fotograficzna

## harmonogram 2018 (hidden)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych
I połowa 2018 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 65000 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok.1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -20 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy GMINY zapozna się z plakatem
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów
|  |  |  | *Spotkania informacyjne | Liczba spotkan informacyjnych - 0, liczba uczestników spotkan informacyjnych -0 |  | 0
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych eventów | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 3 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 2 tysiace osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 0 |  | 0
I połowa 2018 | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów -1 | 30000 | Liczba osób uczestniczących w warsztatach - ok.20 , weryfikacja na podstawie listy obecności
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 2 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR -ok. 50, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń -2 |  | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - ok.20 , weryfikacja na podstawie listy obecności lub ankiet satysfakcji
*osoby długotrwale bezrobotne
*osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym
I połowa 2018 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz zbędącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *strona internetowa LGD | liczba ogłoszen na stronie LGD- 1 | 0 | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ok.250 /weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www
|  |  |  | *spotkania prezentujące zebrane dane | liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane-1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR- weryfikacja na podstawie listy obecności - ok. 20
II połowa 2018 rok | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjetych dzialań | *wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *ankiety elektroniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 50 | 3000 | Zapoznanie się z opinia mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet zakładana liczba - ok 50
|  |  |  | *ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych-100 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25% zwrotu ankiet zakładana liczba - ok. 100
|  |  |  | *spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konultacyjnych -0 |  | 0
II połowa 2018 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 65000 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/
|  |  | *osoby powyzej 50 roku życia | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -20
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne |  |  |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy zapozna się z plakatem
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok.500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- ok. 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorzadów
|  |  |  | *Spotkania informacyjne | Liczba spotkan informacyjnych - 0, liczba uczestników spotkan informacyjnych -0 |  | 0
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych eventów | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 2 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 500 osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 0 |  | 0

## harmonogram 2017 rok (hidden)
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych
I połowa 2017 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 65000 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok.1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -20 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy GMINY zapozna się z plakatem
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 1000 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów
|  |  |  | *Spotkania informacyjne | Liczba spotkan informacyjnych - 0, liczba uczestników spotkan informacyjnych -0 |  | 0
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych eventów | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 2 tysiace osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 150 osób -na podstaiwe notatki służbowej
I połowa 2017 | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów -1 | 25.000,00 | Liczba osób uczestniczących w warsztatach - 20 , weryfikacja na podstawie listy obecności
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 4 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR -ok. 200, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń -7 |  | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - 20 , weryfikacja na podstawie listy obecności lub ankiet satysfakcji
*osoby długotrwale bezrobotne
*osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym
II połowa 2017 rok | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjetych dzialań | *wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *ankiety elektroniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 50 | 5000 | Zapoznanie się z opinia mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet zakładana liczba - ok 50
|  |  |  | *ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych-100 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25% zwrotu ankiet zakładana liczba - ok. 100
|  |  |  | *spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konultacyjnych -1 |  | Zapoznanie się z opinia mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % liczby uczestników spotkan konultacyjnych -weryfikacja na podstawie ankiet satysfakcji
II połowa 2017 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz z będącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *strona internetowa LGD | Liczba ogłoszeń na stronie LGD-1 | 2000 | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ok.500 /weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www
|  |  |  | *spotkania prezentujące zebrane dane | Liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane -1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR- weryfikacja na podstawie listy obecności - ok. 50
II połowa 2017 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 65000 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/
|  |  | *osoby powyzej 50 roku życia | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -20
|  |  | *osoby długotrwale bezrobotne |  |  |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy zapozna się z plakatem
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok.500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 500 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 30 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 30, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorzadów
|  |  |  | *Spotkania informacyjne | Liczba spotkan informacyjnych - 0, liczba uczestników spotkan informacyjnych -0 |  | 0
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych eventów | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 3 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 4 tysiace osób / 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez - ok. 150 osób -na podstaiwe notatki służbowej

## plan komunikacji (hidden)
PLAN KOMUNIKACJI
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunkacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościmi | Planowane efekty działań komunikacyjnych
Od II połowy roku 2016 przez cały okres wdrażania LSR | Informowanie lokalnej społeczności o możliwościach pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeńna stronie LGD - 20 | 10.259 osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020/ Liczba mieszkańców 102 587 x10%/ weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -200 | 10.259 osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020/ Liczba mieszkańców 102 587 x10%/ weryfikacja na podstawie założeń LGD, 10 % mieszkańców danej gminy zapozna się z plakatem
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym ,podstawowym i średnim | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 5000 | liczba osób poinformowanych o zasadch realizacji LSR - ok. 5000 osób , weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki służbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez
|  |  | *osoby w wieku 18-25 lat | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 2500 | liczba osób poinformowanych o zasadch realizacji LSR ok.2500 osób , weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki służbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez
|  |  |  | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 160 | weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów
|  |  |  | *Spotkania informacyjne | Liczba spotkan informacyjnych - 7, liczba uczestników spotkan informacyjnych -100 | liczba osób ok 150 osób , poinformowanych o zasadach realizacji LSR, weryfikacja na podstawie list obecności
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych eventów | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 15 | liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR, podczas loklanych imprez ok 5 tysięcy , weryfikacja na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora lub notatki służbowej
|  |  |  | *Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 5 | liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR, podczas loklanych imprez ok 1 tysiąc , weryfikacja na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora lub notatki służbowej
Od połowy roku 2016 przez cały okres wdrażania LSR | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukacyjnych potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: |  |  | 10.259 osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020/ liczba mieszkańców 102 587 x10%/
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji -40 | liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ok250 osób, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń -24 | liczba osób uczestniczących w szkoleniach, ok. 150 osób, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji
*osoby bezrobotne
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym ,podstawowym i średnim *osoby w wieku 18-25 lat | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów -5 | liczba osób uczestniczących w warsztatach, ok. 100 osób, weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji
II półrocze 2017 przez cały okres wdrażania | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów,efektów podjetych działań | Wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *Ankiety elektoniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 200 | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR ok . 200 na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet
|  |  |  | *Ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych - 500 | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR ok . 500 na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet
|  |  |  | *Spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych -4 | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR ok . 120 osób ,weryfikacja na podstawie list obecności i ankiet satysfakcji
od I półrocze półrocze każdego roku rozpoczynając od 2018 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz z będącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *Strona internetowa LGD | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LgD - 5 | liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- minimum 1000 osób - weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www
|  |  |  | *Spotkania prezentujące zebrane dane | Liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane - 5 | liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR, ok . 160 osób, weryfikacja na podstawie list obecności
Ogólny budżet planu komunikacyjnego - 600,000,00

## Arkusz1
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023+szacunkowy koszt
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego /grupy docelowe/ | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowany prognozowany budżet | Planowane efekty działań komunikacyjnych | Szacunkowy koszt
I połowa 2023 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 | 4030 | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok.1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/ | Utrzymanie strony internetowej LGD Trzy Doliny - ok . 420 zł- koszt na podstawie faktury z 2022 roku - opłata za cały rok
*osoby powyzej 50 roku życia
|  |  | *osoby bezrobotne | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -0 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy GMINY zapozna się z plakatem | Bez kosztów
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim | *Ulotki informacyjne | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 1000 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | 1500 zł Koszt oszacowany na podstawie rozeznania rynkowego
|  |  | *osoby w wieku 18-25 lat | *Foldery informacyjne | Liczba wydanych folderów informacyjnych - 0 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok….. osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | Bez kosztów
|  |  | *osoby niepełnosprawne | *Strony internetowe samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 0 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorządów | Bez kosztów
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez - 1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 500 osób /ok. 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora | Koszt stoiska promocyjnego: 1.Delegacja - koszt ok. 120,00 zł. oszacowany na podstawie kilometrów; 2. Produkty regionalne od lokalnych producentów 800 zł 3. Koszt wynajmu stoiska promocyjnego - ok. 190 zł - koszt oszacowany na podstawie faktury z 2022r.
I połowa 2023 rok | Pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu środków | Organizacja szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy: | *warsztaty | Liczba zrealizowanych warsztatów - 0 |  | Liczba osób uczestniczących w warsztatach - ... , weryfikacja na podstawie listy obecności | Bez kosztów
|  |  | *przedsiebiorcy,rolnicy,organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR -…., weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów
|  |  | *osoby powyżej 50 roku życia | *szkolenia | Liczba zrealizowanych szkoleń - 0 |  | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - ok.10, weryfikacja na podstawie listy obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów
*osoby bezrobotne
*osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim; * osoby w wieku 18-25 lat * osoby niepełnosprawne
I połowa 2023 | Prezentacja wniosków i ich wpływu na podejmowane działania | Analiza oraz prezentacja zebranych opinii wraz z będącą ich następstwem korektą działań zmierzających do realizacji LSR | Lokalna społeczność obszaru | *strona internetowa LGD | liczba ogłoszeń na stronie LGD- 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ... /weryfikacja na podstawie licznika odwiedzin strony www | Bez kosztów
|  |  |  | *spotkania prezentujące zebrane dane | liczba zorganizowanych spotkań prezentujących dane-1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR- weryfikacja na podstawie listy obecności - ok. 20 | Podmiot prowadzacy warsztaty refleksyjne ok. 500 zł koszt na podstawie faktury z 2022 roku. Usługa cateringowa ok. 500 zł koszt na podstawie faktury z 2022 roku
II połowa 2023 rok | Pozyskiwanie opinii na temat realizacji LSR | Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjetych dzialań | *wnioskodawcy i beneficjenci wspierani przez LGD | *ankiety elektroniczne | Liczba wypełnionych ankiet elektronicznych - 0 | 4110 | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25 % zwrotu ankiet zakładana liczba - … | Bez kosztów
|  |  |  | *ankiety tradycyjne | Liczba wypełnionych ankiet papierowych- 0 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR na poziomie minimum 25% zwrotu ankiet zakładana liczba | Bez kosztów
|  |  |  | *spotkania konsultacyjne | Liczba zorganizowanych spotkań konultacyjnych -0 |  | Zapoznanie się z opinią mieszkanców na temat realizacji LSR - ... osób weryfikacja na podstawie list obecności i ankiet satysfakcji | Bez kosztów
II połowa 2023 rok | Informowanie lokalnej społeczności o mozliwościach pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kampania promocyjna PROW 2014-2020 | Mieszkańcy obszaru, szczególnie potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe,grupy defaworyzowane: | *Strona internetowa LGD | *Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie LGD - 5 |  | *liczba osób , które zapoznały się z informacjami na stronie www- ok. 1000 osób /weryfikacja na podstawie licznika odwiedziń strony/ | Koszty zostały ujete w I połowie 2023 roku.
|  |  | *osoby powyzej 50 roku życia | Strona internetowa samorządów | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów- 7 |  | Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronach internetowych samorządów, ok 20, weryfikacja na podstawie wydruku ze strony www samorzadów | Bez kosztów
*osoby bezrobotne
|  |  |  | Prezentacje | Liczba wygłoszonych prezentacji - 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zsadach realizacji LSR - ..., weryfikacja na podstawie list obecności lub ankiet satysfakcji | Bez kosztów
|  |  | *osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim; osoby w wieku 18-25 lat; osoby niepełnosprawne | Ulotki informacyjne - | Liczba wydanych ulotek informacyjnych - 1000 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR ok. 500 osób /weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa oraz na podstawie notatki słuzbowej z dystrybucji w zakresie poszczególnych imprez/ | 1500 zł Koszt oszacowany na podstawie rozeznania rynkowego
|  |  |  | *Plakaty informacyjne | *Liczba rozwieszonych plakatów -0 |  | * liczba osób poinformowanych na temat PROW 2014-2020 - 1000 osób weryfikacja na podstawie założeń LGD 10% mieszkanców danej gminy zapozna się z plakatem | Bez kosztów
|  |  |  | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań informacyjnych - 0; liczba uczestników spotkań informacyjnych - 0 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR - ... weryfikacja na podstawie list obecnosci | Bez kosztów
|  |  |  | *Stoiska promocyjne podczas lokalnych imprez | Liczba stoisk promocyjnych podczas lokalnych imprez -1 |  | *liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR podczas lokalnych imprez -ok. 500 osób /ok. 10 % z liczby osób odwiedzających imprezę w roku poprzednim na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora | Koszt stoiska promocyjnego: 1.Delegacja - koszt ok. 160,00 zł. oszacowany na podstawie kilometrów; 2. Koszt wynajmu stoiska promocyjnego - ok. 500 zł - koszt oszacowany na podstawie cennika 3. Przygotowanie potraw do degustacji w imprezie z produktów lokalnych ok.1000 zł na podstawie faktury z 2022 r
|  |  |  | Organizacja lokalnych eventów | Liczba eventów promujących PROW 2014-2020 - 1 |  | Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR, podczas lokalnych imprez ok. 1300 osób, weryfikacja na podstawie informacji ze strony internetowej organizatora lub oświadczenia od organizatora o ilości osób odwiedzajacych imprezę, notatki służbowej, dokumentacja fotograficzna | Koszt eventu promującego PROW 2014- 1. Delegacje dla pracwników LGD Trzy Doliny w zależności od miejsca imprezy -koszt. ok 100,00 zł 2.Koszt przygotowania stoiska promocyjnego podczas imprezy - ok.400 zł.,koszt oszacowany na podstawie faktury z roku 2022 3.Gadzety promocyjne (produkty regionalne z obszarlu LGD Trzy Doliny) - koszt ok. 450,00 zł, oszacowany na podstawie informacji od potencjalnego oferenta